## Tasks
Id | Atividade (Com identação) | 2014-09-16 08:18 | Início | Término | Predecessor | Trabalho | Responsável | % Conclusão | 41898.3459 | Sem Estimativa? | Status | Comentário
1 | Loja Virtual - V2007 | Loja Virtual - V2007 | 2014-09-16 | 2014-11-12 |  | 8 hrs |  | 0% | 0 | No
2 | Planejamento | Planejamento | 2014-09-16 | 2014-09-25 |  | 8 hrs |  | 0% | 1 | No
3 | Estrutura de Tecnologia da Informação | Estrutura de Tecnologia da Informação | 2014-09-16 | 2014-09-25 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
4 | Definir a hospedagem e administração do site | Definir a hospedagem e administração do site | 2014-09-16 | 2014-09-19 |  | 0 hrs | Analista de TI[32] | 0% | 3 | No
5 | Definir a ferramenta de Tecnologia da informação | Definir a ferramenta de Tecnologia da informação | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 3 | 0 hrs | Analista de TI[12];Gerente do Projeto[1,92] | 0% | 3 | No
6 | Definir o padrão de navegabilidade do site | Definir o padrão de navegabilidade do site | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 4 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
7 | Definir o padrão de fotos dos produtos | Definir o padrão de fotos dos produtos | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 4 | 0 hrs | Analista de TI[8] | 0% | 3 | No
8 | Definir o padrão de texto dos produtos | Definir o padrão de texto dos produtos | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 4 | 0 hrs | Analista de TI[8] | 0% | 3 | No
9 | Definir modelo de pedidos (carrinho de compras) | Definir modelo de pedidos (carrinho de compras) | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 4 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
10 | Definir padrões de segurança do site | Definir padrões de segurança do site | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 4 | 0 hrs | Analista de TI[8];Gerente do Projeto[8] | 0% | 3 | No
11 | Definir condições de pagamento | Definir condições de pagamento | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 4 | 0 hrs | Analista de TI[8] | 0% | 3 | No
12 | Definir bandeiras de cartão de crédito | Definir bandeiras de cartão de crédito | 2014-09-16 | 2014-09-16 |  | 0 hrs | Gerente do Projeto[8] | 0% | 3 | No
13 | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 4;10 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
14 | Definir padrões de atendimento por chat | Definir padrões de atendimento por chat | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 4 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
15 | Definir termos e condições gerais do site | Definir termos e condições gerais do site | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 4 | 0 hrs | Gerente do Projeto[16] | 0% | 3 | No
16 | Estrutura de Marketing | Estrutura de Marketing | 2014-09-16 | 2014-09-25 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
17 | Definir categorias de produtos | Definir categorias de produtos | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 4 | 0 hrs | Analista de Marketing[8] | 0% | 3 | No
18 | Definir mix de produto por categoria | Definir mix de produto por categoria | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 16 | 0 hrs | Analista de Marketing[8] | 0% | 3 | No
19 | Definir a estrutura de atendimento ao cliente | Definir a estrutura de atendimento ao cliente | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  | 0 hrs | Analista de Marketing[32] | 0% | 3 | No
20 | Definir modelo de propaganda em sites de busca | Definir modelo de propaganda em sites de busca | 2014-09-16 | 2014-09-18 |  | 0 hrs | Analista de Marketing[48] | 0% | 3 | No
21 | Definir modelo de CRM | Definir modelo de CRM | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 4 | 0 hrs | Analista de Marketing[32] | 0% | 3 | No
22 | Estrutura Logística | Estrutura Logística | 2014-09-16 | 2014-09-24 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
23 | Definir área de armazenamento | Definir área de armazenamento | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  | 0 hrs | Analista de logística[16] | 0% | 3 | No
24 | Definir modelo de mapa de separação (Picking) | Definir modelo de mapa de separação (Picking) | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 4;22 | 0 hrs | Analista de logística[16] | 0% | 3 | No
25 | Calcular custos dos serviços de entrega | Calcular custos dos serviços de entrega | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  | 0 hrs | Analista de logística[32] | 0% | 3 | No
26 | Definir serviços de entrega | Definir serviços de entrega | 2014-09-16 | 2014-09-19 |  | 0 hrs | Analista de logística[64] | 0% | 3 | No
27 | Definir modelo de acompanhamento de pedidos | Definir modelo de acompanhamento de pedidos | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 4 | 0 hrs | Analista de logística[16] | 0% | 3 | No
28 | Definir políticas de trocas e devoluções | Definir políticas de trocas e devoluções | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  | 0 hrs | Analista de logística[32] | 0% | 3 | No
29 | Plano de Gerenciamento do Projeto | Plano de Gerenciamento do Projeto | 2014-09-16 | 2014-09-22 |  | 8 hrs |  | 0% | 2 | No
30 | Criar Plano de Gerenciamento do Projeto com seus planos auxiliares e suas linhas de base de escopo, prazo e custo | Criar Plano de Gerenciamento do Projeto com seus planos auxiliares e suas linhas de base de escopo, prazo e custo | 2014-09-16 | 2014-09-22 |  | 0 hrs | Gerente do Projeto[1] | 0% | 3 | No
31 | Aprovar plano | Aprovar plano | 2014-09-16 | 2014-09-16 |  | 8 hrs | Patrocinador | 0% | 3 | No
32 | Execução | Execução | 2014-09-17 | 2014-09-30 |  | 0 hrs |  | 0% | 1 | No
33 | Estrutura de Tecnologia da Informação | Estrutura de Tecnologia da Informação | 2014-09-17 | 2014-09-25 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
34 | Implantação da ferramenta de tecnologia da informação | Implantação da ferramenta de tecnologia da informação | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 30 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
35 | Implantação do padrão de navegabilidade do site | Implantação do padrão de navegabilidade do site | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
36 | Fotografar e tratar as fotos dos produtos | Fotografar e tratar as fotos dos produtos | 2014-09-19 | 2014-09-25 | 33 | 0 hrs | Fotógrafo[40] | 0% | 3 | No
37 | Escrever os textos explicativos dos produtos | Escrever os textos explicativos dos produtos | 2014-09-19 | 2014-09-24 | 33 | 0 hrs | Analista de Marketing[32] | 0% | 3 | No
38 | Implantar o modelo de carrinho de compras | Implantar o modelo de carrinho de compras | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
39 | Aplicar testes de padrão de segurança do site | Aplicar testes de padrão de segurança do site | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
40 | Aplicar testes das condições de pagamento | Aplicar testes das condições de pagamento | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 33;37 | 0 hrs | Analista de TI[8] | 0% | 3 | No
41 | Fechar contratos com as bandeiras de cartão de crédito | Fechar contratos com as bandeiras de cartão de crédito | 2014-09-17 | 2014-09-19 | 30 | 0 hrs | Gerente do Projeto[24] | 0% | 3 | No
42 | Preparar o software para emitir Notas Fiscais no modelo estabelecido | Preparar o software para emitir Notas Fiscais no modelo estabelecido | 2014-09-19 | 2014-09-24 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[64] | 0% | 3 | No
43 | Implantar modelo de chat | Implantar modelo de chat | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16];Gerente do Projeto[16] | 0% | 3 | No
44 | Disponibilizar os termos e condições gerais do site | Disponibilizar os termos e condições gerais do site | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
45 | Estrutura de Marketing | Estrutura de Marketing | 2014-09-18 | 2014-09-30 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
46 | Cadastrar produtos para o site dentro das categorias definidas | Cadastrar produtos para o site dentro das categorias definidas | 2014-09-25 | 2014-09-30 | 16;30;33 | 0 hrs | Analista de Marketing[64] | 0% | 3 | No
47 | Selecionar equipe de atendimento ao cliente | Selecionar equipe de atendimento ao cliente | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 18;30 | 0 hrs | Analista de Marketing[32] | 0% | 3 | No
48 | Treinar equipe de atendimento ao cliente | Treinar equipe de atendimento ao cliente | 2014-09-22 | 2014-09-26 | 46 | 0 hrs | Analista de Marketing[40] | 0% | 3 | No
49 | Fechar contratos de anúncio em sites de busca | Fechar contratos de anúncio em sites de busca | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 19;30 | 0 hrs | Analista de Marketing[16];Gerente do Projeto[16] | 0% | 3 | No
50 | Preparar banco de dados para alimentar ferramenta de CRM | Preparar banco de dados para alimentar ferramenta de CRM | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 20;33 | 0 hrs | Analista de TI[1] | 0% | 3 | No
51 | Estrutura Logística | Estrutura Logística | 2014-09-18 | 2014-09-26 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
52 | Mapear a área de armazenamento | Mapear a área de armazenamento | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 22;30 | 0 hrs | Analista de logística[16] | 0% | 3 | No
53 | Implantar mapa de separação (Picking) | Implantar mapa de separação (Picking) | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 30;51 | 0 hrs | Analista de logística[16] | 0% | 3 | No
54 | Treinar equipe para a utilização do padrão de separação dos produtos | Treinar equipe para a utilização do padrão de separação dos produtos | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 52 | 0 hrs | Analista de logística[16] | 0% | 3 | No
55 | Testar sistema de acompanhamento de pedidos | Testar sistema de acompanhamento de pedidos | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 53 | 0 hrs | Analista de logística[4];Analista de TI[4] | 0% | 3 | No
56 | Disponibilizar as políticas de trocas e devoluções | Disponibilizar as políticas de trocas e devoluções | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 27;30 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
57 | Acompanhamento | Acompanhamento | 2014-10-01 | 2014-11-12 |  | 0 hrs |  | 0% | 1 | No
58 | Estrutura de Tecnologia da Informação | Estrutura de Tecnologia da Informação | 2014-10-01 | 2014-11-12 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
59 | Iniciar as atividades comerciais do site | Iniciar as atividades comerciais do site | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 30;31 | 0 hrs | Gerente do Projeto[2];Analista de TI[2];Analista de Marketing[2];Analista de logística[2] | 0% | 3 | No
60 | Medir desempenho do site em número de acessos | Medir desempenho do site em número de acessos | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de TI[28,8] | 0% | 3 | No
61 | Corrigir problemas de desempenho | Corrigir problemas de desempenho | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de TI[28,8] | 0% | 3 | No
62 | Medir quantidade de pedidos efetuados | Medir quantidade de pedidos efetuados | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de TI[28,8] | 0% | 3 | No
63 | Estrutura de Marketing | Estrutura de Marketing | 2014-10-02 | 2014-11-12 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
64 | Medir valores dos pedidos efetuados | Medir valores dos pedidos efetuados | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de Marketing[28,8] | 0% | 3 | No
65 | Medir desempenho da equipe de atendimento ao cliente | Medir desempenho da equipe de atendimento ao cliente | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de Marketing[28,8] | 0% | 3 | No
66 | Medir aumento de market share | Medir aumento de market share | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de Marketing[28,8] | 0% | 3 | No
67 | Medir retorno de email marketing | Medir retorno de email marketing | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de Marketing[28,8] | 0% | 3 | No
68 | Estrutura Logística | Estrutura Logística | 2014-10-02 | 2014-11-12 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
69 | Analisar a ocupação da área de armazenamento e corrigir erros | Analisar a ocupação da área de armazenamento e corrigir erros | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 51;58 | 0 hrs | Analista de logística[28,8] | 0% | 3 | No
70 | Analisar os custos dos serviços de entrega | Analisar os custos dos serviços de entrega | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 24;58 | 0 hrs | Analista de logística[28,8] | 0% | 3 | No
71 | Medir desempenho da equipe de separação dos pedidos | Medir desempenho da equipe de separação dos pedidos | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 53;58 | 0 hrs | Analista de logística[28,8] | 0% | 3 | No
72 | Medir número de troca e devoluções | Medir número de troca e devoluções | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de logística[28,8] | 0% | 3 | No
Note on D2: Eduardo Vilela Vasconcelos Montes: Data Atual

## Param
Status
Status
Complete
Late
Future Task
On Schedule