## Tasks
Id | Atividade (Com identação) | 2024-11-11 14:01 | Início | Término | Predecessor | Trabalho | Responsável | % Conclusão | 45607.5844 | Sem Estimativa? | Status | Comentário
1 | Implementação do Laboratório de Desenvolvimento de Software | Loja Virtual - V2007 | 2024-10-28 | 2024-11-22 |  | 40 hrs | Wander Luiz | 10% | 0 | No
2 | Planejamento e Preparação | Planejamento | 2024-10-29 | 2024-10-30 |  | 8 hrs | Wander Luiz | 20% | 1 | No
3 | Definição de Requisitos | Estrutura de Tecnologia da Informação | 2024-10-29 | 2024-10-30 |  | 2 hrs | Wander Luiz | 100% | 2 | No
4 | Análise de Viabilidade | Definir a hospedagem e administração do site | 2024-10-29 | 2024-10-30 |  | 2 hrs | Wander Luiz | 10% | 3 | No
5 | Elaboração do Cronograma e Orçamento | Definir a ferramenta de Tecnologia da informação | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 3 | 2 hrs | Wander Luiz | 10% | 3 | No
6 | Configuração do Ambiente Físico | Definir o padrão de navegabilidade do site | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 4 | 8 hrs | Wander Luiz | 10% | 3 | No
7 | Configuração de Estações de Trabalho | Definir o padrão de fotos dos produtos | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 4 | 2 hrs | Wander Luiz | 10% | 3 | No
8 | Implementação de Software | Definir o padrão de texto dos produtos | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 4 | 8 hrs | Wander Luiz | 10% | 3 | No
9 | Seleção de Ferramentas de Desenvolvimento | Definir modelo de pedidos (carrinho de compras) | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 4 | 2 hrs | Wander Luiz | 10% | 3 | No
10 | Instalação de Ferramentas e Plataformas | Definir padrões de segurança do site | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 4 | 2 hrs | Wander Luiz | 10% | 3 | No
11 | Customização e Integração de Software | Definir condições de pagamento | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 4 | 2 hrs | Wander Luiz | 20% | 3 | No
12 | Recrutamento e Treinamento de Pessoal | Definir bandeiras de cartão de crédito | 2024-11-02 | 2024-11-03 |  | 8 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
13 | Processo de Aprendizagem | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 4;10 | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
14 | Desenvolvimento de Programas de Capacitação | Definir padrões de atendimento por chat | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 4 | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
15 | Testes e Ajustes | Definir termos e condições gerais do site | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 4 | 10 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
16 | Testes de Funcionalidade do Ambiente | Estrutura de Marketing | 2024-11-09 | 2024-11-10 |  | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 2 | No
17 | Ajustes de Configuração e Desempenho | Definir categorias de produtos | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 4 | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
18 | Transição para Operação Plena | Definir mix de produto por categoria | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 16 | 10 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
19 | Documentação do Ambiente e Procedimentos Operacionais | Definir a estrutura de atendimento ao cliente | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
20 | Treinamento Adicional da Equipe | Definir modelo de propaganda em sites de busca | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
21 | Operação do Laboratório de Desenvolvimento de Software | Definir modelo de CRM | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 4 | 10 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
22 | Gestão de Projetos e Recursos | Estrutura Logística | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 2 | No
23 | Coordenação de Equipes e Projetos | Definir área de armazenamento | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
24 | Gestão de Recursos Humanos e Materiais | Definir modelo de mapa de separação (Picking) | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 4;22 | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
25 | Desenvolvimento de Software | Calcular custos dos serviços de entrega | 2024-11-12 | 2024-11-13 |  | 8 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
26 | Planejamento e Análise de Requisitos | Definir serviços de entrega | 2024-11-13 | 2024-11-14 |  | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
27 | Design e Arquitetura de Software | Definir modelo de acompanhamento de pedidos | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 4 | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
28 | Codificação e Programação | Definir políticas de trocas e devoluções | 2024-11-15 | 2024-11-16 |  | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
29 | Testes e Qualidade de Software | Plano de Gerenciamento do Projeto | 2024-11-16 | 2024-11-17 |  | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 2 | No
30 | Suporte e Manutenção | Criar Plano de Gerenciamento do Projeto com seus planos auxiliares e suas linhas de base de escopo, prazo e custo | 2024-11-17 | 2024-11-18 |  | 8 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
31 | Atendimento a Solicitações de Suporte | Aprovar plano | 2024-11-17 | 2024-11-18 |  | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
32 | Correções de Bugs e Atualizações de Software | Execução | 2024-11-17 | 2024-11-18 |  | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 1 | No
33 | Melhorias Incrementais e Evolutivas | Estrutura de Tecnologia da Informação | 2024-11-17 | 2024-11-18 |  | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 2 | No
34 | Monitoramento e Relatórios | Implantação da ferramenta de tecnologia da informação | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 30 | 8 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
35 | Monitoramento do Desempenho do Laboratório | Implantação do padrão de navegabilidade do site | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 33 | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
36 | Geração de Relatórios de Status e Métricas de Desenvolvimento | Fotografar e tratar as fotos dos produtos | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 33 | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
37 | Melhoria Contínua | Escrever os textos explicativos dos produtos | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 33 | 8 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
38 | Análise de Feedback e Lições Aprendidas | Implantar o modelo de carrinho de compras | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 33 | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
39 | Identificação de Oportunidades de Melhoria e Inovação | Aplicar testes de padrão de segurança do site | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 33 | 2 hrs | Wander Luiz | 0% | 3 | No
Note on D2: Eduardo Vilela Vasconcelos Montes: Data Atual

## Param
Status
Status
Complete
Late
Future Task
On Schedule